TỈNH ỦY QUẢNG NAM		                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

*				                          Tam Kỳ, ngày  25 tháng 02 năm 2015

Số 90-KH/VPTU

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm

và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng Tỉnh ủy

_____

Thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 của Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cụ thể như sau:

I- MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Xác định vị trí việc làm là cơ sở để bố trí công chức làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.

- Rà soát lại toàn bộ đội ngũ công chức của từng phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng công chức thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá công chức trên từng lĩnh vực cụ thể; sắp xếp bố trí nhân lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy năng lực, khả năng công tác của công chức ở từng phòng, đơn vị trong cơ quan.

2- Yêu cầu

- Đề án phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của Văn phòng Tỉnh ủy trong giai đoạn hiện nay.

- Mỗi vị trí việc làm phải gắn với chức danh ngạch công chức và chức vụ lãnh đạo, quản lý tương ứng.

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

II- NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

Đề án gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Thống kê thực trạng vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu công chức theo ngạch, viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

- Xác định thực trạng công việc, số lượng người của từng vị trí việc làm.

- Đề xuất vị trí việc làm, số biên chế cần thiết để bố trí, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm.

III- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1- Xác định vị trí việc làm thực hiện theo các bước sau:

- Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phân nhóm công việc.

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công việc.

- Thống kê, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hiện có.

- Xác định danh mục các vị trí việc làm cần có để thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm.

- Xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm.

- Xác định ngạch công chức tương ứng, chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có) cho từng vị trí việc làm.

2- Vị trí việc làm được xác định cho các vị trí sau:

- Vị trí của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bao gồm: Vị trí việc làm của phó trưởng phòng và tương đương trở lên đến người đứng đầu đơn vị.

- Vị trí của công chức thực thi, thừa hành, bao gồm: Vị trí việc làm của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị.

3- Phân loại vị trí việc làm và xác định tổng biên chế, trong đó phân tích số biên chế công chức theo vị trí việc làm trong các trường hợp:

- Mỗi vị trí việc làm tương ứng với 01 biên chế hay 01 người làm việc.

- Mỗi vị trí việc làm tương ứng với nhiều hơn 01 biên chế hay nhiều hơn 01 người làm việc.

- Mỗi vị trí việc làm tương ứng với ít hơn 01 biên chế hay ít hơn 01 người làm việc.

4- Xác định cơ cấu ngạch công chức phù hợp với yêu cầu và nội dung công việc của đơn vị, gồm:

- Chuyên viên cao cấp và tương đương: Số lượng và tỷ lệ (%).

- Chuyên viên chính và tương đương: Số lượng và tỷ lệ (%).

- Chuyên viên và tương đương: Số lượng và tỷ lệ (%).

- Cán sự và tương đương: Số lượng và tỷ lệ (%).

- Nhân viên: Số lượng và tỷ lệ (%).

IV- LỘ TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Để việc xây dựng Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, lộ trình triển khai thực hiện được chia ra như sau:

- Ngày 25/02/2015: Tổ chức quán triệt Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và hướng dẫn công chức thực hiện thống kê công việc.

- Từ ngày 26/02 - 05/3/2015: Từng đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung và biểu mẫu theo phụ lục số 1A, 1B, 2, 3, 4 của Thông tư 05/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ gửi đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách và Phòng Hành chính-Tiếp dân trước ngày 05/3/2015 để tham gia góp ý.

- Từ ngày 10/3 - 17/3/2015: Lãnh đạo Văn phòng làm việc với từng phòng, đơn vị để thống nhất nội dung các biểu mẫu.

- Từ ngày 18/3 - 05/4/2015: Các phòng, đơn vị hoàn chỉnh các biểu mẫu 1A, 1B, 2, 3, 4 theo góp ý của lãnh đạo Văn phòng (nếu có) và thực hiện biểu mẫu số 05 của Thông tư 05/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ, gửi về Phòng Hành chính- Tiếp dân trước ngày 06/4/2015.

- Từ ngày 07/4 - 20/4/2015: Phòng Hành chính-Tiếp dân tổng hợp xây dựng dự thảo đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Tỉnh ủy; gửi dự thảo cho lãnh đạo Văn phòng, các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý.

- Từ ngày 21/4 - 25/4/2015: Lãnh đạo Văn phòng và các phòng, đơn vị góp ý dự thảo Đề án và gửi về Phòng Hành chính-Tiếp dân trước ngày 27/4/2015.

- Từ Ngày 28/4 - 10/5/2015: Phòng Hành chính-Tiếp dân tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh Đề án trình tập thể lãnh đạo Văn phòng thông qua để báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Dự kiến cuối tháng 5/2015 hoàn chỉnh Đề án ban hành chính thức.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Lãnh đạo Văn phòng:

- Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch chung toàn cơ quan.

- Các Phó Chánh Văn phòng  trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách theo sự phân công.

2- Phòng Hành chính - Tiếp dân:

- Tổ chức hướng dẫn các phòng, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng qui định của pháp luật.

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Tỉnh ủy.

3- Các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy:

Triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo chất lượng, chế độ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo chức danh nghề nghiệp của các phòng, đơn vị và cả cơ quan; yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (b/c), - Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, - Các phòng, đơn vị thuộc VPTU, - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. | CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Văn Tân |
| --- | --- |